UMOWA

|U│I |..….| NZ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |P|D|U*

nr systemowy                                               nr NZ

Na podstawie wniosku nr WZ|4 9 0|2 0 1 6|TI

zawarta w dniu ………………..  w Katowicach pomiędzy:

1.Miastem Katowice  - Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą przy 
ul. Grażyńskiego 5. NIP: 634-269-76-80, reprezentowanym przez:

Dyrektora			- 	mgr inż.  Barbarę Oborny

Zastępcę Dyrektora		- 	mgr inż. Jolantę Bańkowską

2.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 21, NIP 634-24-29-293

3.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 21a NIP 634-24-29-258,

4.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 21b, NIP 634-24-29-548,

5.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 21c, NIP 634-24-29-287,

6.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 23, NIP 634-24-29-695

7.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 23a, NIP 634-24-30-267

8.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 23b, NIP 634-24-30-250

9.Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul. Iłłakowiczówny 23c, NIP 634-24-29-703

reprezentowanymi przez Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, reprezentowany przez:

Dyrektora 			-  	mgr inż.  Barbarę Oborny

Zastępcę Dyrektora		- 	mgr inż. Jolantę Bańkowską

na podstawie porozumień z dnia 14.04.2016r., zwanymi w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………...................………..……… z siedzibą w ……………………………………………….................................................…………………, NIP …………………………….., *działającą na podstawie wpisu do ………………………………….……………………pod numerem …………………………………… prowadzonym przez …………………………………………...………………………

Reprezentowaną/ym przez:

- …………………………......................................................................................................................................................

zwaną/ym* w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

§ 1

###### Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wniosek…………………………………………………….zamówienie publiczne nr ……….…………………….…. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy roboty budowlane polegające na wymianie kanalizacji deszczowej i remoncie nawierzchni w rejonie budynków przy ul. K. Iłłakowiczówny 21-21c i 23-23c w Katowicach (działka nr 184/63) wraz z dokumentacją geodezyjną i obejmujące w szczególności następujący zakres:

A.Wymiana  ciągów kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni.

B.	Wykonanie przykanalików z budynków wraz z remontem nawierzchni przy budynkach – ul. Iłłakowiczówny 21-21c.

C. Wykonanie przykanalików z budynków wraz z remontem nawierzchni przy budynkach – ul. Iłłakowiczówny 23-23c.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego umową zawiera: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorysy ofertowe stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

  - Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

  - W zakres robót budowlanych wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów oraz urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz robót dodatkowych o których mowa w § 5 ust. 8, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający przewiduje także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie określonych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 11.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to na przykład okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

  - Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 2

###### Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Terminy realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów wykonania każdego z tych elementów określonych 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy sporządzonym i zatwierdzonym przez strony umowy zgodnie z zapisem § 9 ust. 5.

§ 3

###### Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy
 i sposób porozumiewania się stron

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach :

1) Tomasz Sidełko 	- 	roboty drogowe

2) Monika Paruzel 	- 	roboty sanitarne

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: …………………………………….………………………….......……….

oraz kierowników robót w osobach:

- ………………..	- 	roboty drogowe

- ……………….. 	-	 roboty sanitarne

- Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym pod numerem ………………….......................... oraz pod adresem e-mail:……………………………………………

- Zamawiający zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem 32/4163164 oraz pod adresem 
e-mail: poczta@kzgm.katowice.pl.

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

- na piśmie; nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę,

- faksem; nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania (nadania) pisma,

- drogą elektroniczną; nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania (nadania) e-maila,

- telefonicznie,

- osobiście; Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za ich potwierdzeniem.

§ 4

### Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót budowlanych

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, terenem budowy oraz pozostałymi warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także rozważył wszystkie stosowne warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane roboty, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonanie robót, wartość umowy (włączając w to wahania kosztów i dostępność siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy).

§ 5

###### Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Podstawę do określenia wartości robót stanowi kosztorys ofertowy złożony w postępowaniu przetargowym.

- Na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych  Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót strony ustalają wynagrodzenie za poszczególne części zamówienia określone w § 1:

| Rodzaj robót | Koszt w PLN netto | Koszt w PLN brutto | Udział poszczególnych stron w kosztach inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| KZGM |  |  |  |
| A. Wymiana ciągów kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni: |  |  |  |
| KZGM |  |  | 1,00 |
| RAZEM A.: |  |  | 1,00 |
| WM Iłłakowiczówny 21,21a,21b,21c |  |  |  |
| B. Wykonanie przykanalików z budynków wraz z remontem nawierzchni przy budynkach Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 21 Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 21a Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 21b Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 21c |  |  |  |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
| RAZEM B: |  |  | 1,00 |
| WM Iłłakowiczówny 23, 23a, 23b,23c |  |  |  |
| C. Wykonanie przykanalików z budynków wraz z remontem nawierzchni przy budynkach |  |  |  |
| Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 23 |  |  | 0,25 |
| Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 23a |  |  | 0,25 |
| Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 23b |  |  | 0,25 |
| Wspólnota Mieszkaniowa - Iłłakowiczówny 23c |  |  | 0,25 |
| RAZEM C: |  |  | 1,00 |
| OGÓŁEM: A+B+C |  |  | x |

- Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:

  - netto:   ………………………………………………………….…… zł

słownie:………...……………………………………………....................................………………………...złotych

  - brutto ................................................................................…......zł

słownie:..................................................................................................................................................złotych

- Wynagrodzenie z ust. 3 jest płatne przez poszczególnych inwestorów (przez daną wspólnotę mieszkaniową lub KZGM) na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych oddzielnie dla każdego z nich według zasad § 6 w wysokości:

  - Miasto Katowice – KZGM na kwotę

    - netto ..............…......zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 21  na kwotę

    - netto ………………zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 21a  na kwotę

    - netto……………………zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 21b  na kwotę

    - Netto …………………zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 21c  na kwotę

    - netto ……………….zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 23  na kwotę

    - Netto …………………zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

  - Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 23a  na kwotę

    - netto …………………….zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

8)Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 23b  na kwotę

    - netto …………………….zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

9)Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Iłłakowiczówny 23c  na kwotę

    - netto …………………….zł

    - słownie:..................................................................................................................................................złotych

- Ustala się, że ceny czynników produkcji, narzuty, ceny jednostkowe określone, w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie będą podlegały zmianom oraz nie będą waloryzowane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera koszty wynikające z: projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujęcia w ww. cenach wszystkich robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w zależności od zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy i warunków wynikających z dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ zawierać ma również koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takie jak: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza terenu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, nadzorów branżowych ( MZUIM, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Katowickie Wodociągi, PSG), przygotowania drogi technologicznej dojazdu na budowę, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wszelkie inne roboty nieujęte w dokumentach, o których mowa w ust. 6 oraz w ust. 7 oraz roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 5, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności stanowiących załącznik nr 2 zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego „protokołów konieczności” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robót zaniechanych.

- Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niż ujęte w projektach budowlanych i wykonawczych, dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach tj. roboty dodatkowe, a konieczne do wykonania celem oddania do użytkowania przedmiotu umowy, zostaną określone kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 8, wykonanym przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót zatwierdzonych do wykonania będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych,

  - w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysach ofertowych cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt 1 niniejszego ustępu, roboty te rozliczane będą na podstawie pozycji kosztorysowych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego w oparciu o następujące zasady:

    - ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych do opracowania przez Wykonawcę nowych pozycji metodą kalkulacji szczegółowej,

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej pozycji kosztorysu w oparciu o zapisy z ppkt a), brakujące ceny czynników produkcji przyjęte w danej pozycji nie mogą być wyższe niż aktualne ceny średnie dla województwa Śląskiego z zeszytów SEKOCENBUD,

    - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- zatwierdzony kosztorys stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy.

- Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robót ujętych w projektach budowlanych i wykonawczych, dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach zostanie określone na podstawie kosztorysów zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 8 i w oparciu o następujące założenia:

        - cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana lecz za zgodą Zamawiającego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć kosztorysem przy użyciu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilości robót podlegających zmianom,

        - cenę zatwierdzonej przez Zamawiającego roboty „zamiennej”, należy wyliczyć kosztorysem zgodnie
z zapisami ust. 9 pkt. 2) niniejszego paragrafu,

        - wyliczona różnica pomiędzy kwotami określonymi w pkt 1) i 2) stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy wartość robót zamiennych przewyższy wartość przedmiotu umowy. W przypadku, gdy będzie ona niższa, rozliczenie wartości robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

- Wyliczenie ceny robót „zaniechanych” w stosunku do robót ujętych w projektach budowlanych i wykonawczych, dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach odbywało się będzie na  podstawie kosztorysów przygotowanych przez Zamawiającego, w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysów ofertowych Wykonawcy i ilości wynikających z obmiaru nakładów rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

- Należna kwota podatku VAT będzie doliczona do faktury wystawionej Zamawiającemu przez  Wykonawcę przy uwzględnieniu stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 6

###### Warunki płatności wynagrodzenia

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odrębnych faktur dla każdego inwestora (dla danej wspólnoty mieszkaniowej lub KZGM) na kwoty określone w §5 ust. 4.

- Strony ustalają, że płatności wynagrodzenia określonego w § 5 oraz wynagrodzenia wynikającego                    z zapisów § 5 ust. 9 i 10 odbywać się będą z uwzględnieniem postanowień § 15 ust. 10 w następujący sposób:

1) fakturami częściowymi wystawionymi dla każdego inwestora (dla danej wspólnoty mieszkaniowej lub KZGM) oddzielnie, zgodnie z zapisem w ust. 1, po wykonaniu danej części (elementu) robót budowlanych określonej 	w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 	do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3 pkt 2) lub wynikającej z aneksów 	do umowy zawartych w oparciu o zapisy § 5 ust. 9, 10, 11;

  - fakturą końcową, za ostatnie części robót budowlanych wynikające z harmonogramu, po końcowym odbiorze całego przedmiotu umowy, do wysokości pozostałej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3 pkt 2) lub wynikającej z aneksów do umowy zawartych w oparciu o zapisy § 5 ust. 9, 10,11;

- Podstawę wystawienia faktury częściowej dla każdego z inwestorów (dla danej wspólnoty mieszkaniowej lub KZGM) stanowić będzie protokół częściowego odbioru technicznego robót budowlanych dla poszczególnych części (elementów)  stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, sporządzony oddzielnie dla poszczególnych zakresów robót A,B,C,D,E, podpisany przez osoby upoważnione, odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, wymienione w § 3 umowy. Podstawą wystawienia faktury końcowej dla każdego z inwestorów będzie protokół końcowego odbioru technicznego robót budowlanych (załącznik nr 4), sporządzony oddzielnie dla poszczególnych zakresów robót A,B,C,D,E, uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z zapisami § 5 ust. 9, 10, 11, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru technicznego robót budowlanych – częściowego lub końcowego stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

- Wypłata będzie zrealizowana na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

- Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców, warunkiem wypłaty drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Dowody, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 3 dni robocze przed terminem płatności faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w części przypadającej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z zastrzeżeniem, że ta zasada odnosi się do każdorazowej płatności faktury częściowej, o ile część robót objęta fakturą była wykonywana przez Podwykonawcę.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje mailem lub faxem Wykonawcę
o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty o której mowa w ust. 11.  Brak odpowiedzi we wskazanym terminie Zamawiający potraktuje jako zgodę na bezpośrednią zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa  w ust. 11.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatności się należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 pkt 2) umowy tj. kwotę ...................................................................zł słownie: ............................................................................…………………………………………… na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych w formie: …………………………………………………………………………………

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

      - Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz 30 dni po jego planowanym zakończeniu lub gwarantować możliwość dochodzenia roszczeń w terminie 30 dni od upływu planowanego terminu wykonania umowy.

      - W przypadku wydłużenia realizacji umowy, Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży okresu ważności zabezpieczenia, Zamawiający upoważniony jest do zatrzymania części wynagrodzenia odpowiadającej wysokości zabezpieczenia.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zabezpieczać roszczenie Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz braku płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz kar umownych.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia, musi zawierać zapisy o zobowiązaniu się Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego wypłacenia Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot do łącznej wysokości, o której mowa w ust. 1 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

      - Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poręczyciela w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub poręczeniach zapisu warunkującego uznanie żądania wypłaty należności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentyczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego przez bank prowadzący główny rachunek Zamawiającego lub potwierdzenie notarialne.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

      - Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tą Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

      - Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu lub gwarantować możliwość dochodzenia roszczeń w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.

      - W przypadku przedłożenia gwarancji lub poręczenia nie zawierającej elementów wymienionych w ust. 3, 7 i 10 bądź posiadającej zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8

# Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej 	częścią objętą przedmiotem umowy.

2.	Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną w wersji papierowej 	określającą przedmiot umowy w 1 egzemplarzu w dniu zawarcia umowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że posiada następujące dokumenty przewidziane przepisami ustawy prawo 	budowlane:

1)	Plan sytuacyjny z zakresem robót

2)	Mapę własnościową z wypisem z rejestru gruntów

4.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robót.

§ 9

###### Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach wymienionych w § 1 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, projektem technicznym, dokumentacją oraz wiedzą zawodową i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość materiałów, które zostały użyte w trakcie ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji postanowień umowy będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania.

- Wykonawca zapewni obecność kierownika robót na terenie obiektu w trakcie prowadzenia robót pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, a każda jego zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy-robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, dostarczenia planu BIOZ wymaganych prawem budowlanym dokumentów kierownika budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów przez kierownika budowy we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu chęci umieszczenia elementów reklamowych, plansz informacyjnych itp., na rusztowaniach (elewacji zewnętrznej) oraz w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego uzgodnienia powyższego z właściwym organem jednostki samorządowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicieli organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.

- Wykonawca gwarantuje osobom reprezentującym Zamawiającego prawo inspekcji w czasie trwania robót oraz wgląd w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności technicznej dotyczące wykorzystywanych materiałów i sprzętu.

- W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Normami, przepisami BHP i p. poż.

- Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która według Zamawiającego przez brak wystarczających kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposób zagraża terminowemu lub jakościowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz bezpieczeństwu pracy. Wykonawca na własny koszt dokona powyższego w terminie do 48 godzin od przedstawienia Wykonawcy żądania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:

  - terenu budowy w tym tablicy informacyjnej budowy,

  - ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonanych przez siebie robót aż do momentu odbioru,

  - pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie budowy oraz wewnątrz obiektu,

  - właściwych warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych i bhp. oraz wymiany niezbędnych danych i informacji z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu budowy a także wywozu wraz z utylizacją gruzu 
i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz do kompleksowego uporządkowania terenu budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót i przestrzegania ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.  (Dz. U. z 2013 poz 21 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wywozu gruzu z MZUiM w Katowicach oraz do złożenia 
do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice na 30 dni przed jego wywozem informacji 
o wytwarzanych odpadach, w tym ziemi i gruzu z wykopów oraz sposobu gospodarowania nimi.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót,  w terminie do 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania z uwzględnieniem § 5 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. Wykonywanie umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z umową i przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru robót wykonywanych przez Podwykonawcę, które będą podlegały odbiorowi częściowemu, zgodnie z zapisami § 15 w terminach określonych w załączniku nr 1, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego.

§ 10

Podwykonawstwo

- Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om:

1)robota budowlana polegająca na ………………./ dostawa ………………./ usługa polegająca                              na………………………., którą wykona …………………… (podać nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest znany);

2)……………………………………………………………….

Lub:

- brak części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcy.*

- Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy w formie pisemnej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany) spełniającą wymogi SIWZ, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie zgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Nie zgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot  nie pokrywa się z przedmiotem określonych w STWiOR, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Wyłączenie określone w niniejszym ustępie nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości większej niż 50.000 zł .

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. Zobowiązany jest wówczas  do pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile został ustanowiony), z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Termin zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 11

###### Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia na ewentualność szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie, których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzględniać odpowiedzialność deliktową, kontraktową oraz z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem przynajmniej o klauzule:

  - dotyczącą szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, o ile tacy będą;

  - dotyczącą szkód w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych czynności.

- Umowa ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł i ma obejmować cały okres

realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania składki.

- W przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1, 2,3, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

- Niezależnie od powyższego, Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku:

  - uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,

  - utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,

  - utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,

  - utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.

6.  Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach

określonych w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.

§ 12

###### Terminowość wykonania robót

- Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 2 oraz zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminową realizację umowy. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 19 umowy.

§ 13

###### Kontrola realizacji robót

- Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów, które są wykorzystywane do realizacji robót budowlanych, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania tych robót.

- Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonanych robót na rzecz Zamawiającego, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 2 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót budowlanych polecić na piśmie:

  - usunięcie z budowy w wyznaczonym terminie materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami lub niniejszą umową,

  - usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonania nie spełniają wymagań określonych przepisami lub niniejszą umową.

- Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrole poprzez swoje wewnętrzne jednostki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców).

- W razie zażądania przez Zamawiającego badań jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów, innych niż określone w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku wyników potwierdzających zgodność materiałów lub wykonanych robót z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót budowlanych.

- Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół doręczony przedstawicielowi Wykonawcy.

§ 14

###### Nienależyte wykonanie robót

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi – wówczas Zamawiający wzywa na piśmie do zaprzestania prowadzenia robót i żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów o odpowiedniej, jakości oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

- Jeśli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w ust. 1 wpływają na pogorszenie stanu obiektu, jego części  jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiązuje się uczynić.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.

§ 15

# Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom częściowym i końcowemu odbiorowi technicznemu robót budowlanych, tj. po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu danej części (elementu) robót budowlanych i po zakończeniu całości robót budowlanych zawiadamia pisemnie drogą pocztową, elektroniczną lub faxem Zamawiającego 
o ich zakończeniu i gotowości do ich odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych wraz                          ze wskazaniem w piśmie pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  w trakcie czynności odbiorowych i podpisania protokołu częściowego odbioru technicznego robót budowlanych  lub  protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

- W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do częściowego odbioru technicznego robót budowlanych lub końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza pisemnie Zamawiający.

- Warunkiem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót budowlanych przez strony umowy jest przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu stosownych upoważnień dla przedstawicieli Wykonawcy biorących udział w czynnościach odbiorowych i przekazanie Zamawiającemu poniżej wyszczególnionych dokumentów:

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, ,  i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, a także terenów sąsiednich nieruchomości w razie korzystania z nich,

- w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami od dokumentacji pierwotnej lub zastosowanymi rozwiązaniami zamiennymi,

- w dwóch egzemplarzach dokumentacje geodezyjną (szkice powykonawcze, karty studzienek, zaktualizowana mapa zasadnicza)

- protokoły odbiorów robót branżowych (badania nośności gruntu i podbudowy  wodno-kanalizacyjne i inne),

- komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urządzenia, wraz z warunkami gwarancji , instrukcją użytkowania wyposażenia wymagających tego typu instrukcji.

- Potwierdzenie zakończenia czynności odbiorowych odbioru częściowego robót lub odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi w formie protokołu częściowego odbioru technicznego robót budowlanych lub protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych podpisanego przez upoważnionych reprezentantów stron, niezwłocznie po ich zakończeniu i dokonaniu odbioru.

- Podpisanie przez upoważnionych reprezentantów stron protokołu stanowi podstawę wystawienia faktury częściowej   lub końcowej i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w § 6.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający wpisuje do protokołu częściowego odbioru technicznego robót budowlanych lub protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych zastrzeżenie usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek w wyznaczonym terminie Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole częściowego odbioru technicznego robót budowlanych  lub  protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w oznaczonym terminie upoważnia to Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 16 ust. 1 pkt. 3).

- Jeżeli w protokole częściowego odbioru technicznego robót budowlanych  lub  protokole końcowego odbioru technicznego robót budowlanych stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić  do ich wykonania.

- Roboty związane z usunięciem wad, określone w ust. 7 jak również roboty określone w ust. 8, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę.

- Jeżeli określone w ust. 8, 9 wady i usterki usunąć się nie dadzą, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, że stwierdzone wady i usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy. Obniżenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od świadczeń gwarancyjnych określonych w  § 18 ust. 2.

§ 16

Kary umowne

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu umowy w stosunku do  terminu określonego  w § 2 ust. 2 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

- opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze robót budowlanych częściowym oraz przy odbiorze całego przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 pkt 2) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i określonego w protokole lub wynikającego z § 15 ust. 9 umowy,

- opóźnienie w usunięciu wad  ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w piśmie Zamawiającego zgłaszającym stwierdzone wady (usterki),

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł, stwierdzonej przez Zamawiającego w trakcie wykonywania czynności zgodnie z § 6 ust. 8-12,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 500,00 zł, zgodnie z  § 10 ust. 3,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł, zgodnie z § 10 ust. 5 i 7,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł,

- brak dostarczenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego przez Wykonawcę we wskazanym terminie, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w jego dostarczeniu w stosunku do terminu wskazanego w § 9 ust. 5.

    - Podstawą naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1), 2) są zapisy odnotowane w protokole częściowego odbioru technicznego robót budowlanych  lub  protokole końcowego odbioru technicznego robót budowlanych na podstawie, których zostanie wystawiona nota księgowa. Płatności z tytułu kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8)  (z wyjątkiem kar naliczonych za niedotrzymanie terminu usunięcia wad (usterek) w okresie gwarancji lub rękojmi) są wymagalne w terminie płatności faktur określonym w § 6 ust. 5 i będą rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C.

    - W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto zgodnie z zapisami § 17 ust. 7.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

###### Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

    - Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie.

    - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w § 6 ust. 11 , lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni roboczych,

- jeżeli pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową albo uporczywie lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego;

- z przyczyn określonych w § 6 ust. 7, § 9 ust. 4 i 6 oraz § 14 ust. 3,

- Wykonawca nie przedłożył pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie dokonał zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo sprzeciwu Zamawiającego zgłoszonego zgodnie z § 10 ust. 6 i 7,

- Wykonawca nie dostarczył harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 5 we wskazanym przez Zamawiającego terminie, mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego,

- z innych przyczyn szczegółowo wskazanych w umowie.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać będzie uzasadnienie. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od uzyskania informacji o okolicznościach stanowiących przyczynę odstąpienia. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy odnosi skutki jedynie do tej części robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy, która nie jest wykonana na dzień wykonania prawa odstąpienia

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji robót Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia lub otrzymania wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z terenu budowy urządzone przez niego zaplecze,

- nie wywiązanie się Wykonawcy z zobowiązania określonego w pkt. 3) upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu budowy i obciążenia go kosztami tych czynności.

- W razie odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

- pokrycia kosztów dotychczas wykonanych robót budowlanych,

- pokrycia kosztów dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia umowy,

- rozliczenia kosztów zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na jego przejęcie,

- rozliczenia zakupionych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji i wykonania robót budowlanych do czasu rozwiązania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawcą, przy uwzględnieniu kosztów ich transportu i magazynowania oraz kwot wypłaconych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Materiały te i urządzenia muszą być przekazane Zamawiającemu protokołem.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, wszelkie płatności dla Wykonawcy zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego dla Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2) oraz kwoty określonej przez Zamawiającego obejmującej udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

- Naliczanie kar umownych określonych w ust. 7 nie wyłącza możliwości naliczania kar umownych określonych w §16.

§ 18

###### Rękojmia i gwarancje

Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wraz z określeniem warunków serwisu gwarancyjnego na wykonane przez siebie roboty, zabudowane materiały i urządzenia. Okres gwarancyjny wynosi ………… miesięcy i biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Kartę gwarancyjną będącą załącznikiem nr 5 do umowy, Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego/ rękojmi za wady na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, również w formie elektronicznej lub faxem za potwierdzeniem odbioru, usunie na swój koszt wszystkie usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę. Po tym terminie Zamawiający naliczy kary za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych w § 16.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek i braków zgodnie z postanowieniami ust.3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innego Przedsiębiorcy, w celu usunięcia tych braków lub usterek. Zamawiający obciąża tak powstałymi kosztami Wykonawcę bez konieczności uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.

- Jeżeli całość tych kosztów okaże się wyższa od wartości zabezpieczenia określonego w § 7 ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 19

#### Zmiana postanowień umowy

- Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Strony mogą zmienić następujące istotne postanowienia zawartej umowy:

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

- w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku;

- w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), o których mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót zgodnie z § 5 ust. 11  umowy;

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Sposób obliczenia wartości tych robót zgodnie z § 5 ust. 9 lub 10 umowy.

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie:

- siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją inwestycji itp.), protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych,

- wystąpienie niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,

- wystąpienie wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji),

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- wystąpienie konieczności wykonania robót zgodnie z § 1 ust. 5 umowy.

- wykonania przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego;

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

  - zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego;

  - zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

  - zmiana osób przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Katowicach.

- Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

2.Załącznik nr 2 - Protokół  konieczności wykonania robót zamiennych/koniecznych robót dodatkowych/zaniechania robót.

3.Załącznik nr 3 - Protokół częściowego odbioru technicznego robót budowlanych.

4.Załącznik nr 4 – Protokół końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

5.Załącznik nr 5 - Karta gwarancyjna.

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: